## Cronograma
Cronograma de adequação em 180 dias — Programa de Integridade (Lei nº 16.722/2019)
Preencha a data de assinatura do contrato ou do aditivo (célula C3). As datas são calculadas automaticamente em dias corridos.
Data de assinatura |  | 46300
Fim do prazo legal (dia 180)
Fase / atividade | Dia inicial | Dia final | Data inicial | Data final | Responsável | Evidência esperada | Status | Observações
1. Diagnóstico e governança | 1 | 30
Confirmar enquadramento do contrato (art. 6º) e data de início do prazo | 1 | 30 |  |  | Jurídico / Contratos | Parecer ou nota de enquadramento | Não iniciado
Aprovação formal do programa pela diretoria | 1 | 30 |  |  | Diretoria | Ata de aprovação | Não iniciado
Nomear instância responsável pelo programa | 1 | 30 |  |  | Diretoria | Ato de nomeação | Não iniciado
Diagnóstico de aderência e mapa de lacunas | 1 | 30 |  |  | Responsável pelo programa | Relatório de diagnóstico | Não iniciado
2. Perfil, riscos e processos | 31 | 75
Levantar dados do Relatório de Perfil | 31 | 75 |  |  | Responsável pelo programa | Rascunho do Relatório de Perfil | Não iniciado
Análise de riscos de integridade | 31 | 75 |  |  | Responsável + gestores | Matriz de riscos | Não iniciado
Mapear processos críticos e pontos de controle | 31 | 75 |  |  | Gestores das áreas | Mapas de processo e matriz de controles | Não iniciado
3. Regras e instrumentos | 76 | 130
Código de Ética e Conduta e Política de Integridade | 76 | 130 |  |  | Responsável + Jurídico | Documentos aprovados | Não iniciado
Políticas específicas: brindes, conflito de interesses, terceiros | 76 | 130 |  |  | Responsável + Jurídico | Políticas aprovadas | Não iniciado
Implantar canal de denúncias e fluxo de apuração | 76 | 130 |  |  | Responsável pelo programa | Procedimento e canal ativo | Não iniciado
Procedimento de due diligence de terceiros | 76 | 130 |  |  | Compras / Suprimentos | Questionário e registros | Não iniciado
Plano de capacitação e comunicação | 76 | 130 |  |  | RH + Responsável | Plano aprovado | Não iniciado
4. Operação e evidências | 131 | 165
Realizar treinamentos (diretoria, lideranças, equipes) | 131 | 165 |  |  | RH + Responsável | Listas de presença | Não iniciado
Publicar informações do art. 19 no site | 131 | 165 |  |  | Comunicação | Página de transparência | Não iniciado
Primeiro ciclo de monitoramento e plano de ação | 131 | 165 |  |  | Responsável pelo programa | Relatório de monitoramento | Não iniciado
5. Relatórios e apresentação | 166 | 180
Elaborar Relatório de Perfil (Portaria SCGE nº 19/2021) | 166 | 180 |  |  | Responsável pelo programa | Relatório de Perfil | Não iniciado
Elaborar Relatório de Conformidade com documentos probatórios | 166 | 180 |  |  | Responsável pelo programa | Relatório de Conformidade | Não iniciado
Revisão final e envio ao órgão avaliador | 166 | 180 |  |  | Diretoria + Responsável | Comprovante de envio | Não iniciado
Modelo de referência elaborado pela Lumi Consult. Ajuste fases e prazos ao porte e à maturidade da empresa. Não constitui parecer jurídico. integridadepe.com.br

## Evidências
Evidências por aspecto de avaliação (art. 8º da Lei nº 16.722/2019)
Aspecto | Exemplos de evidências | Onde está arquivada | Status
Comprometimento da alta administração | Atas, comunicados, orçamento do programa |  | Não iniciado
Instância responsável | Ato de nomeação, regimento, reporte à diretoria |  | Não iniciado
Perfil e riscos | Relatório de Perfil, matriz de riscos, mapas de processo |  | Não iniciado
Regras e instrumentos | Código, políticas, treinamentos, canal, due diligence, medidas disciplinares, transparência |  | Não iniciado
Monitoramento | Indicadores, relatórios periódicos, planos de ação |  | Não iniciado